## Gestão de Riscos
GESTÃO DE RISCOS ART VISION TECH
ID | Descrição do Risco |  | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P x I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante na equipe |  | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Redistribuir as tarefas antes designadas ao membro evadido entre os membros remanescentes
2 | Dificuldade de comunicação entre os membros da equipe |  | 3 | 3 | 9 | Evitar | Manter comunicação clara e con tínua, sempre respeitando o tempo dos companheiros
3 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Não exagerar na quantidade de tarefas semanais, para que seja possível realocar a tarefa pendente
4 | Falta de conhecimento |  | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Os membros do grupo se ajudarem nas tarefas e pesquisas frequentes sobre o conteúdo
5 | Escopo confuso/não bem definido |  | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter comunicação frequente com o cliente
Impacto
Alto | 3 (1) | 6 (3) | 9 (2)
Médio | 2 | 4 | 6
Baixo | 1 | 2 (5) | 3 (4)
Probabilidade | Pouco provável | Provável | Muito provável