## EXAMPLE Product Backlog
GESTÃO DE RISCOS ART VISION TECH
ID | Descrição do Risco |  | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P x I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como? | Classificação
1 | Perder um integrante na equipe |  | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Redistribuir as tarefas antes designadas ao membro evadido entre os membros remanescentes | Essencial
2 | Dificuldade de comunicação entre os membros da equipe |  | 3 | 3 | 9 | Evitar | Manter comunicação clara e con tínua, sempre respeitando o tempo dos companheiros | Importante
3 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Não exagerar na quantidade de tarefas semanais, para que seja possível realocar a tarefa pendente | Desejável
4 | Falta de conhecimento |  | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Os membros do grupo se ajudarem nas tarefas e pesquisas frequentes sobre o conteúdo
5 | Escopo confuso/não bem definido |  | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter comunicação frequente com o cliente
Impacto
Alto | 3 (1) | 6 (3) | 9 (2)
Médio | 2 | 4 | 6
Baixo | 1 | 2 (5) | 3 (4)
Probabilidade | Pouco provável | Provável | Muito provável

## BLANK Product Backlog
PRODUCT BACKLOG TEMPLATE
PRODUCT BACKLOG REPORT
ID | AS A … | I WANT TO … | SO THAT … | PRIORITY | SPRINT | STATUS | STATUS | PRIORITY
|  |  |  | High | 0 | Complete | Not Started | High
|  |  |  | Medium | 0 | Not Started | In Progress | Medium
|  |  |  | Low | 0 | Overdue | Complete | Low
|  |  |  | Medium | 0 | On Hold | Overdue
|  |  |  | High | 0 | Complete | On Hold
|  |  |  | Low | 0 | In Progress
|  |  |  | Medium | 0 | In Progress
|  |  |  | Medium | 0 | In Progress
|  |  |  | High | 0 | Complete
|  |  |  | Low | 0 | On Hold
|  |  |  | High | 0 | Overdue
|  |  |  | Medium | 0 | Overdue
|  |  |  | Low | 0 | On Hold
|  |  |  | Medium | 0 | In Progress
TOTAL |  |  |  |  | 0

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.