## Burndown
| Base | Realizado
Total | 240 | 240 | Silvyo Vinicius | R.A: 01232114
Sprint 1A | 184 | 184 | Matheus Kyoshi | R.A: 01232013
Sprint 2A | 139 | 155 | Larissa Laube | R.A: 01232160
Sprint 2B | 95 | 100 | João Vitor da Paz | R.A: 01232206
Sprint 2C | 45 | 53 | Guilherme Gonçalves | R.A: 01232194
Sprint 2D | 0 | 0 | Roberta Raiara | R.A: 01232193
|  |  | Luiz Fernando | R.A: 01232046

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG ART VISION TECH
| Requisito | Descrição | Sprint | Classificação | Tamanho | TAM (#) | Prioridade
| Home | Página de entrada do site, panorama geral da solução com dados, objetivo da empresa e explicação da metodologia utilizada para a solução do problema. | 2C | Essencial | M | 8 | 1 | Classificação
| Sobre | Explicar sobre a história da empresa, e por quê de ser necessário à nossa solução, como chegamos na conclusão que é necessário o nosso software. | 2C | Essencial | M | 8 | 2 | Essencial
| Cadastro | Página para o usuário se cadastrar no sistema, com nome, e-mail, CPF, empresa, senha. | 2A | Essencial | M | 8 | 1 | Importante
| Dashboard | Página a qual o usuário será redirecionado ao realizar o acesso ao portal. Local onde exibirá os locais onde estão registrados os sensores. | 2B | Essencial | P | 5 | 2 | Desejável
0 | Dashboard Sala | Página de informações gerais a respeito dos sensores da sala selecionada. | 2B | Essencial | GG | 21 | 2
0 | Lista de Sensores | Lista de todos os sensores registrados no sistema do museu. | 2A | Essencial | M | 8 | 2
0 | Relatórios | Avaliação diária realizada pelo sistema, referente ao funcionamento das etapas de monitoramento do sistema | 2C | Essencial | M | 8 | 2
| Linha do tempo | Marcar os principais acontecimentos em uma sequência linear de acordo com a data. | 2C | Essencial | M | 8 | 2
0 | Login | Onde será realizado a verificação do usuário através dos campos de: CPF e senha. | 2A | Essencial | P | 5 | 1
0 | Monitoramento em Tempo Real | O sistema deve monitorar em tempo real a temperatura e umidade do ambiente. | 2D | Essencial | PP | 3 | 2
0 | Alertas de Desvio | O sistema deve emitir alertas caso a temperatura aumente ou diminua, alertas de erro do sensor, alertas da temperatura ou umidade ultrapassar o limite permitido. | 2C | Essencial | P | 5 | 1
0 | Calculadora Financeira Sprint 2 | O sistema deve ter uma calculadora financeira para prever os benefícios em utilizar nosso sistema. | 2D | Importante | GG | 21 | 3
| Localização dos Sensores | O sistema deve mostrar onde os sensores estão localizados. | 2A | Essencial | PP | 3 | 3
| Ajustes | Local onde é possível realizar ajustes das informações referentes ao usuários e ao sensores. | 2D | Importante | G | 13 | 3
| Atividade | Descrição | Sprint | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade
| Modelagem Lógica ¦ Banco de Dados | Definir as tabelas e os relacionamentos do banco de dados do sistema. | 2C | Essencial | GG | 21 | 1
| Planilha de Riscos de Projeto | Criar um documento onde é identificado informações sobre os riscos do projeto. Definir as ações de resposta para os respectivos riscos. | 2B | Essencial | G | 13 | 1
| Diagrama de Solução | Entregável de Tecnologia da Informação (ainda não apresentado) | 2D | Essencial | M | 8 | 1
| Reestruturação da Documentação | Revisar as informações da documentação, retirando partes que forem consideradas desnecessárias ou fora do objetivo do projeto. | 2A | Essencial | GG | 21 | 1
| Protótipo do Site Institucional | Protótipo do Site Institucional desenvolvido na plataforma Figma. | 1 | Essencial | G | 13 | 1
| Tabela de Banco de Dados | Um esboço das tabelas que iremos desenvolver e trabalhar no final do projeto | 1 | Essencial | PP | 3 | 2
| Documentação | Contexto, Justificativa, Objetivo, Escopo, Premissas e Restrições do projeto. | 1 | Essencial | GG | 21 | 1
| Calculadora Financeira Sprint 1 | O sistema deve ter uma calculadora financeira para prever os benefícios em utilizar nosso sistema. | 1 | Essencial | G | 13 | 2
| Diagrama de Visão de Negócio | Ilustrar as principais funcionalidades do negócio para o usuário final | 1 | Essencial | PP | 3 | 3
| GitHub | Projeto criado e configurado no GitHub | 1 | Essencial | PP | 3 | 1